**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский район**

 **Администрация**

**Сельского поселения**

**Зайцева Речка**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.11.2017 № 117

с.п. Зайцева Речка

Об утверждении дорожной карты

«Создание условий для развития

территориального общественного самоуправления в сельском поселении Зайцева Речка»

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации ( подпункта «а» пункта 3 перечня поручений Президента РФ от 07.09.2017 № Пр-1773), а также распоряжения первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2017 № 710-р:

1. Утвердить дорожную карту «Создание условий для развития

территориального общественного самоуправления в сельском поселении Зайцева Речка», согласно приложению к постановлению.

2.Эксперту администрации поселения В.С. Воробьевой разместить постановление на официальном веб-сайте администрации сельского поселения Зайцева Речка (http://zaik-adm.ru/)

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.В. Субботина

 Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Зайцева Речка

от 08.11.2017 № 117

**Дорожная карта**

**«Создание условий для развития территориального**

**общественного самоуправления в сельском поселении Зайцева Речка»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные лица** |
| 1. | Размещение дорожной карты на официальном сайте администрации поселения | Не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения дорожной карты | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |
| 2. | Создание координационной рабочей группы по вопросам ТОС | До 10 ноября 2017 года |  Главный специалист общего отдела администрации поселения В.Е. Дорофеев |
| 3. | Проведение инвентаризации действующих муниципальных нормативных правовых актов, принятых по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления (ТОС) в сельском поселении Зайцева Речка | До 10 ноября 2017 года  | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |
| 4. | Рассмотрение на заседании Общественного Совета сельского поселения Зайцева Речка вопроса о ходе исполнения подпункта «а» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 сентября 2017 года № Пр-1773 | До 14 ноября 2017 года | Главный специалист общего отдела администрации поселения В.Е. Дорофеев |
| 5. | Подготовка методических рекомендаций по созданию ТОС | До 14 ноября 2017 года | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |
| 6. | Обеспечение информационного сопровождения создания условий для развития ТОС в сельском поселении Зайцева Речка, в том числе: | До 25 декабря 2017 года |  |
| 6.1. | Создание и наполнение раздела о ТОС на официальном сайте администрации поселения | До 10 ноября 2017 года | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |
| 6.2. | Обеспечение размещение информации о порядке осуществления территориального общественного самоуправления, действующих и вновь принятых нормативно правовых актов поселения на официальном сайте администрации поселения, информационных стендах администрации поселения | До 14 ноября 2017 года | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |
| 6.3. | Обеспечение тиражирования методических рекомендаций по созданию ТОС | До 17 ноября 2017 года | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |
| 6.4. | Создание и распространение информационных памяток о деятельности ТОС среди населения | До 17 ноября 2017 года | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |
| 6.5. | Обеспечение торжественной регистрации новых ТОС | До 25 декабря 2017 года | Главный специалист общего отдела администрации поселения В.Е. Дорофеев |
| 7. | Направление информационных справок об исполнении распоряжения 710-р от 19.10.2017 | До 25 декабря 2017 года  | Эксперт администрации поселения В.С. Воробьева |