Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

(Тюменская область)

Нижневартовский район

Администрация сельского поселения Зайцева Речка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020г.                                                                                                   № 35

п. Зайцева Речка

| О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2020 года на территории сельского поселения Зайцева Речка |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях профилактики чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории поселения в весенне-летний паводковый период 2020 года постановляю:

1. Организовать работу противопаводковой комиссии. Выполнение функций противопаводковой комиссии осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Зайцева Речка (постановление администрации поселения от 25.02.2019 № 48).

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2020 года на территории сельского поселения Зайцева Речка согласно приложению № 1.

3. Утвердить список телефонных абонентов на случай чрезвычайных ситуаций в период паводка  согласно приложению № 2.

4. Обследовать гидротехнические сооружения, объекты жизнеобеспечения, электрохозяйства и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами.

При необходимости предприятиям и организациям, эксплуатирующим данные объекты принять меры  по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

5. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать администрацию поселения, а также единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» по телефонам 8(3466) 41-13-34, 41-13-32 или 112.

6. Заместителю главы администрации Дорофееву В.Е.:

- спланировать мероприятия по подготовке к паводку и на случай эвакуации людей, животных и материальных ценностей в безопасные районы;

- организовать ежедневный сбор информации о паводковой обстановке на территории поселения;

- систематически информировать жителей поселения о складывающейся паводковой ситуации.

7. Рекомендовать:

7.1. Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков проводить мероприятия по защите земель от водной эрозии, подтопления и другого негативного воздействия.

7.2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности создать аварийные бригады и обеспечить их необходимым инвентарем и оборудованием для своевременного предотвращения и ликвидации последствий весеннего половодья.

8. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Зайцева Речка от 26.02.2019 № 51 «О  противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения Зайцева Речка».

9. Настоящее постановление разместить на официальном веб-сайте администрации сельского поселения Зайцева Речка (http://zaik-adm.ru/).

10.  Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения					                             С.В.Субботина

Приложение № 1 к постановлению администрации

сельского поселения Зайцева Речка от 16.03.2020 № 35

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2020 года

на территории сельского поселения Зайцева Речка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить силы и средства, которые могут быть задействованы в случае возникновения паводка в населенных пунктах поселения (с. Былино, д. Вампугол). | 31.03. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 2. | Провести учет домашних животных по каждому населенному пункту подверженному подтоплению. | 01.04. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 3. | Уточнить информацию о наличии плавсредств, находящихся в частном пользовании у жителей населенных пунктов поселения (д. Вампугол, с. Былино) | 30.03. | В В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 4. | Создать в населенных пунктах поселения аварийные бригады, провести с ними инструктаж по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов в период подтопления (затопления), обеспечить необходимым инвентарем и материалами. | 04.04. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 5. | Провести проверку пунктов временного размещения. | 04.04. | В В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; |
| 6. | Провести тренировки по оповещению и эвакуации населения поселения, проживающего в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления. | 30.03. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 7. | Провести обследование территорий населенных пунктов поселения, подверженных угрозе подтопления на предмет несанкционированных свалок. | 25.04., 01.07. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 8. | Обследовать гидротехнические сооружения, объекты жизнеобеспечения, электрохозяйства и связи, дороги, мосты, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению. | 28.04. | Руководители предприятий организаций, эксплуатирующих данные объекты |
| 9. | Организовать работы по очистке дорог и внутридворовых территорий многоквартирных домов от снега. Принять меры по очистке территории населенных пунктов и зон санитарной охраны, водоисточников от свалок мусора, снега и льда. | до 28.04., до 02.07. | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) И.Д.Мухаметзянов, ООО «СК Сибтрансбизнес» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 10. | Организовать оповещение жителей на территории сельских населенных пунктов: д. Вампугол, с. Былино | паводковый период | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) |
| 11. | Организовать взаимодействие и привлечение дополнительных сил и средств, обеспечивающих проведение мероприятий, направленных на жизнеобеспечение в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера. | при необходимости | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации |
| 12. | Провести укрепление береговой линии в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления. | при необходимости в паводковый период | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации |
| 13. | Производить ежедневный обход наиболее подверженных к затоплению объектов | В период опасности затопления | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.В.Ванцов, заведующий хозяйством МКУ «Содружество» (с.Былино); Т.Г.Кинева, заведующий хозяйством МКУ «Содружество»(д. Вампугол) В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 14. | Провести беседы с подростками в МБОУ «Зайцевореченская ОСШ» об опасностях на водоёмах в период таяния льда и подъёма уровня воды. | Март, апрель | Инспектор ГИМС (по согласованию) В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации |
| 15. | Для предупреждения возможного затопления талой водой - произвести очистку от снега участков улиц и водопропускных труб и лотков | март, апрель | И.Д.Мухаметзянов, ООО «СК Сибтрансбизнес» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 16. | Проверить состояние обваловки территории «ГСМ» п.Зайцева Речка, исправность ёмкостей с ГСМ | апрель | В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) |
| 17. | Проверить состояние промышленных территорий организаций поселения на предмет выявления загрязнённости ГСМ | апрель | В В.Е.Дорофеев, заместитель главы администрации; Руководители организаций |
| 18. | Произвести очистку промышленных территорий организаций поселения от загрязнённости ГСМ (в случае выявления загрязнений) | апрель | Руководители организаций |
| 19. | Произвести откачку канализационных ёмкостей (выгребов) от бытовых и фекальных стоков, с последующей дезинфекцией ёмкостей. | май | В.С.Духович, и.о.начальника цеха «ЖКХ» п. Зайцева Речка (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению администрации

сельского поселения Зайцева Речка от 16.03.2020 № 35

Список телефонных абонентов

на случай чрезвычайных ситуаций в период паводка

| Телефоны | Наименование служб и учреждений | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 8 (3466) 21-37-92 приемная 8 (3466) 21-37-14 | Администрация сельского поселения Зайцева Речка | Субботина Светлана Викторовна, Глава поселения |
| 8 (3466) 21-37-91 сот. 89125382231 | Администрация сельского поселения Зайцева Речка | Дорофеев Владимир Егорович, заместитель главы администрации, ответственный за работу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 8 (3466) 21-37-01 | Пожарная команда п. Зайцева Речка ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Корниенко Анатолий Александрович, начальник пожарной команды |
| 8 (3466) 21-37-49 | цех ЖКХ п. Зайцева Речка, МУП «Сельское ЖКХ» | Духович Василий Степанович, и.о. начальника цеха |
| 8 (3466) 21-49-40 сот. 586845 | МКУ «Содружество» | Кинева Татьяна Геннадьевна, заведующий хозяйством (д.Вампугол) |
| 8 (3466) 21-49-01 | Пожарная команда д. Вампугол ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Терентьев Василий Васильевич, начальник пожарной команды |
| 8 (3466) 21-49-50 сот. 552463 | МКУ «Содружество» | Ванцов Владимир Витальевич, заведующий хозяйством (с.Былино) |
| 8 (3466) 21-49-64 | Пожарная команда с. Былино ФКУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | Коротков Александр Александрович, начальник пожарной команды |