Приложение к постановлению

от 13.05.2022 № 111

**План**

**мероприятий по снижения рисков возникновения пожаров на территории с.п. Зайцева Речка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Сроки**  **исполнения** |
| 1 | Провести инструктажи с работниками организаций по соблюдению пожарной безопасности в летний период | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов;  руководители учреждений и организаций | до 13.05.2022 |
| 2 | Организовать проведение профилактических мероприятий в подведомственных учреждениях образования, культуры и спорта | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов | с 13.05.2022 по 16.05.2022 |
| 3 | Проводить профилактические рейды и подворовые обходы по жилым домам низкой степени огнестойкости с распространением тематических памяток по пожарной безопасности | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов | с 13.05.2022 по 16.05.2022 |
| 4 | Организовать привлечение членов добровольных пожарных дружин к пожарно-профилактическим мероприятиям | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов | с 13.05.2022 по 16.05.2022 |
| 5 | Организовать заполнение водой приспособленных емкостей для целей пожаротушения | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов | до 13.05.2022 |
| 6 | Подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов;  начальник цеха ЖКХ Духович В.С. | до 13.05.2022 |
| 7 | Организовать взаимодействие с ЕДДС района по предоставлению информации об оперативной обстановке каждые 4 часа и выполненной работе к 18:00 часам согласно направленной формы | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов | ежедневно  с 13.05.2022 по 16.05.2022 |
| 8 | Организовать патрулирование патрульных и патрульно-маневренных групп с целью недопущения нарушений правил пожарной безопасности | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов | с 13.05.2022 по 16.05.2022 |
| 9 | Информировать жителей поселения в группе мессенджера Вайбер о противопожарной обстановке на территории с.п. Зайцева Речка и соблюдении правил пожарной безопасности | специалист по благоустройству МКУ «Содружество» А.А. Трефилов | ежедневно  с 13.05.2022 по 16.05.2022 |