**Отчет по оценке эффективности и результативности**

**реализации муниципальной программы**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

**за 2019 год**

**Пояснительная записка**

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка» осуществлялась согласно механизму оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 90. По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году непосредственные результаты достигнуты 100%.

Таблица 1

**АНАЛИЗ**

**ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей сельского поселения Зайцева Речка |
| Задача 1: Создание и совершенствование условий для профилактики и обеспечения общественного порядка |
| 1. | Создание условий для профилактики право-нарушений (1,2,3) | всего по мероприятию том числе: | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.1. | Создание условий деятельности народных дружин (1,2) | всего по мероприятию том числе: | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка (3) | всего по мероприятию том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Итого по Задаче 1 | всего по Задаче в том числе:  | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 |   |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 |   |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 |   |
| иные внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Итого по Цели | всего по Цели в том числе:  | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Итого по программе  | всего по Программе в том числе:  | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа  | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

Таблица 2

**АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  целевого  показателя  |  Единица измерения |  Значение целевого показателя  |
| плановоезначение | фактическое значение | отклонение | оценка в баллах |
| относи-тельное (%) | абсолютное +/- |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| Показатели конечных результатов  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения сельского поселения, вовлеченного в общественные формирования в сфере общественного порядка (%)
 | % | 2,6 | 0,7 | 27 | -1,9 | -1 |
| 1. Доля населения сельского поселения, охваченного профилактическими мероприятиями (%)
 | % | 15 | 24 | 160 | 9 | 1 |
| 1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений Доля населения сельского поселения, охваченного профилактическими мероприятиями (%)
 | % | 0,3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 |
| Итоговая сводная оценка (S)  |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  |  Х  | 1 |

Таблица 3

**ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2014–2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые  показатели | Еди-ницаиз- ме- ре- ния |  | Год реализации целевой программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2030 год | в целом по  программе [\*](#Par324) |
| план | факт | оцен-ка (вбал- лах) | план | факт | оцен-ка (вбал- лах) | план | факт | оцен-ка (вбал- лах) | план | факт | оцен-ка (вбал- лах) | план | факт | оцен-ка (вбал- лах) | план | факт | оцен-ка (вбал- лах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели конечных результатов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения сельского поселения, вовлеченного в общественные формирования в сфере общественного порядка
 | % | 2,6 | 0,7 | -1 | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 | 0,7 | -1 |
| 1. Доля населения сельского поселения, охваченного профилактическими мероприятиями (%)
 | % | 15 | 24 | 1 | 16 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 23 | 24 | 1 |
| 1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений
 | % | 0,3 | 0 | 1 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,1 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка (S)  |  Х  |  Х  |  Х  | 1 |  Х  |  Х  | -1 |  Х  |  Х  | -1  |  Х  |  Х  | -1  |  Х  |  Х  | -1  | Х |  |  1  |

\* [графа](#Par283) 11 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, [графы 1](#Par283)2 и [1](#Par283)3 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы.

Таблица 4

**ОЦЕНКА**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

**ЗА 2019 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшейреализации муниципальной программы  |
|  1  |  2  |  3  |
|  S > 0  |  **высоко результативна**  | Вовлечение большего количества населения в общественные формирования в сфере общественного порядка |
|  S = 0  |  результативна  |  |
|  S < 0  | низко результативна  |  |

Таблица 5

**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели результативности | Фактическиеобъемы финансиро- вания  (суммарно  по всем источникам,тыс. руб.) | Фактическое  значение  показателя  результа-  тивности в натуральном  или стоимостном  выражении | Эффективность реализации муниципальнойпрограммы (5  = 3 / 4) | Эффективность реализации муниципальной программы в  предыдущем  году |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1 | Стимулирование граждан – членов добровольных народных дружин – за участие в мероприятиях по профилактике правонарушений и охране общественного порядка  | 22,72 | 4 человек | 5,68 | 2,514 |
| 2 | Личное страхование народных дружинников на период участия народных дружинников в проводимых территориальными органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 4,0 | 4 человек | 1 тыс.руб/человека | 1 тыс.руб/человека |