**Отчет по оценке эффективности и результативности**

**реализации муниципальной программы**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

**за 2019 год**

**Пояснительная записка**

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка» осуществлялась согласно механизму оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации поселения от 30.10.2013 № 90. По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году непосредственные результаты достигнуты 100%.

Таблица 1

**АНАЛИЗ**

**ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| абсолютное (тыс. руб.) +/- | относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей сельского поселения Зайцева Речка | | | | | | | |
| Задача 1: Создание и совершенствование условий для профилактики и обеспечения общественного порядка | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для профилактики право-нарушений (1,2,3) | всего по мероприятию том числе: | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Создание условий деятельности народных дружин (1,2) | всего по мероприятию том числе: | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка (3) | всего по мероприятию том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 0 | 0 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Задаче 1 | | всего по Задаче в том числе: | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 |  |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 |  |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Цели | | всего по Цели в том числе: | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе | | всего по Программе в том числе: | 26,72 | 26,72 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет автономного округа | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| бюджет сельского поселения (софинансирование) | 13,36 | 13,36 | 0 | 0 | Общий отдел |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

**АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| плановое значение | фактическое  значение | отклонение | | оценка  в  баллах |
| относи- тельное  (%) | абсолютное  +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели  конечных  результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля населения сельского поселения, вовлеченного в общественные формирования в сфере общественного порядка (%) | % | 2,6 | 0,7 | 27 | -1,9 | -1 |
| 1. Доля населения сельского поселения, охваченного профилактическими мероприятиями (%) | % | 15 | 24 | 160 | 9 | 1 |
| 1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений Доля населения сельского поселения, охваченного профилактическими мероприятиями (%) | % | 0,3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 |
| Итоговая сводная  оценка (S) | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |

Таблица 3

**ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2014–2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые   показатели | Еди- ница из-  ме-  ре-  ния |  | | | Год реализации целевой программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023-2030 год | | | | | в целом по   программе [\*](#Par324) | | |
| план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) | план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) | план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) | план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) | план | факт | | оцен- ка (в бал-  лах) | | план | факт | оцен- ка (в бал-  лах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели  конечных  результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1. Доля населения сельского поселения, вовлеченного в общественные формирования в сфере общественного порядка | % | 2,6 | 0,7 | -1 | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  | |  | | 2,6 | 0,7 | -1 |
| 1. Доля населения сельского поселения, охваченного профилактическими мероприятиями (%) | % | 15 | 24 | 1 | 16 |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 20 |  | |  | | 23 | 24 | 1 |
| 1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 0,3 | 0 | 1 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  | |  | | 0,1 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная  оценка (S) | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | -1 | Х | Х | -1 | Х | Х | -1 | Х | | Х | | -1 | Х |  | 1 |

\* [графа](#Par283) 11 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, [графы 1](#Par283)2 и [1](#Par283)3 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы.

Таблица 4

**ОЦЕНКА**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

**ЗА 2019 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная  оценка (баллов), S | Вывод о результативности  реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной  программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | **высоко результативна** | Вовлечение большего количества населения в общественные формирования в сфере общественного порядка |
| S = 0 | результативна |  |
| S < 0 | низко результативна |  |

Таблица 5

**ОЦЕНКА**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в сельском поселении Зайцева Речка на 2019–2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели  результативности | Фактические объемы  финансиро-  вания   (суммарно   по всем  источникам, тыс. руб.) | Фактическое   значение   показателя   результа-   тивности в  натуральном   или  стоимостном   выражении | Эффективность  реализации  муниципальной программы (5   = 3 / 4) | Эффективность  реализации  муниципальной  программы в   предыдущем   году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стимулирование граждан – членов добровольных народных дружин – за участие в мероприятиях по профилактике правонарушений и охране общественного порядка | 22,72 | 4 человек | 5,68 | 2,514 |
| 2 | Личное страхование народных дружинников на период участия народных дружинников в проводимых территориальными органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 4,0 | 4 человек | 1 тыс.руб/человека | 1 тыс.руб/человека |