**Утверждаю**

Глава сельского поселения

Зайцева Речка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Субботина

«\_05\_»\_декабря\_2015 года

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**НА 2016 – 2018 ГОДЫ**

«**Комплексные меры пожарной безопасности на территории сельского поселения Зайцева Речка на 2016-2018 годы**»

(с изменениями на 25.12.2016г)

**Согласовано**

Финансово-экономическим отделом

Администрации сельского поселения

Зайцева Речка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Бельская

«\_05\_»\_декября\_2015 года

1. **ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения Зайцева Речка |
| Наименование программы | «Комплексные меры пожарной безопасности на территории сельского поселения Зайцева Речка на 2016-2018 годы» |
| Дата утверждения (наименование и номер правового акта) |  |
| Цели и задачи программы | **Основная цель** – уменьшение количества пожаров и материального ущерба от них, предотвращение гибели людей в пожарах на территории поселения.  **Цели программы**:  создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории поселения, защиты жизни, здоровья и имущества граждан;  совершенствование противопожарной пропаганды населения поселения;  приведение объектов муниципального жилищного фонда поселения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности;  уменьшение рисков возникновения пожаров в лесных массивах на территории поселения и распространения лесных пожаров на населенный пункт поселения;  поддержка территориального общественного объединения добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) поселения.  **Задачи программы**:  организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения;  повышение культуры населения в области противопожарной безопасности;  привлечение населения поселения к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;  обеспечение противопожарной защитыобъектов муниципального жилищного фонда поселения;  содержание муниципальных объектов пожарной инфраструктуры поселения;  проведение профилактических противопожарных мероприятий в лесах на территории поселения и по границе примыкания населенного пункта к лесным массивам;  финансовое и материально-техническое содействие деятельности территориального общественного объединения ДПО поселения. |
| Показатели результатов (непосредственные) | Обеспечение противопожарной защиты территории поселения;  обеспечение противопожарной защитыобъектов муниципального жилищного фонда поселения;  содержание муниципальных объектов пожарной инфраструктуры поселения;  совершенствование противопожарной пропаганды и агитации, информационного обеспечения населения поселения;  финансовое и материально-техническое обеспечение сезонных рабочих, занятых в мероприятиях по пожарной профилактике;  развитие ДПО в поселении. |
| Характеристика программных мероприятий |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2016-2018 годов. |
| Объёмы финансирования программы | Общий прогнозный объём финансирования программы – *357,846*тыс. рублей, в том числе:  2016 год – *357,846* тыс. рублей;  2017 год - 0 тыс. рублей.  2018 год- 0 тыс. рублей  Источником финансирования программы является бюджет поселения. Ежегодные объёмы финансирования программы уточняются при составлении и уточнении бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности) | Приведение и поддержание в пожаробезопасном состоянии территории поселения, объектов муниципального жилищного фонда поселения;  повышение уровня подготовленности населения поселения к предупреждению возникновения пожаров, получение знаний и навыков при тушении очагов возгораний;  минимизация количества пожаров и материального ущерба от них, предотвращение гибели людей в пожарах |

**II. Характеристика задачи**

2.1.На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Устава поселения, к полномочиям органов местного самоуправления относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в т.ч. лесных пожаров) в границах поселения. Таким образом, вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, а так же мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в границах поселений устанавливаются и регламентируются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Администрация Муниципального образования сельское поселение Зайцева Речка обязана осуществлять действенную политику по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предупредительных противопожарных мероприятий на территории поселения в т.ч. и на объектах муниципального жилищного фонда.

2.2. Для эффективной политики на муниципальном уровне сложились предпосылки как-то объективная заинтересованность населения сельского поселения Зайцева Речка в обеспечении пожарной безопасности, как жилищного фонда, так и территории поселения в целом, а так же наличие определенных ресурсов, которые могут быть использованы для обеспечения пожарной безопасности.

Предлагаемая программа является звеном в решении возникающих проблем и поставленных задач в области пожарной безопасности поселения программно-целевым подходом.

2.3. Отделом государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району выявлены нарушения пожарных норм и правил в муниципальном жилищном фонде поселения по 7 пунктам в 24 из 79 домов. Устранение нарушений требований пожарной безопасности требуют значительных финансовых затрат.

Серьезную угрозу жизни и здоровью населения и территории поселения представляют природные пожары. Для поддержания пожарных водоемов, минерализованных полос и противопожарных разрывов по периметру поселка Зайцева Речка в необходимом функциональном состоянии необходимо привлечение людских ресурсов.

2.4.Анализ противопожарного состояния муниципального жилищного фонда поселения в 2015 году показывает, что более 83 % домов относится к строениям с низкой пожарной стойкостью.

На противопожарном состоянии жилья серьёзно сказывается наличие большого количества деревянных домов, изношенность жилищного фонда поселения, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, состояние электропроводки, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей в домах.

Для решения задач по предупреждению возникновения пожаров в жилом секторе, предотвращения гибели и травматизма в результате этого людей, сохранению материальных ценностей требуется комплексный программно-целевой подход в реализации первичных мер пожарной безопасности.

**III. Цели и задачи программы**

3.1. Основной целью программы является уменьшение количества пожаров и материального ущерба от них, предотвращение гибели людей в пожарах на территории поселения.

3.2. Цель - создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории поселения, защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Достижение указанной цели в рамках программы предполагает решение задачи организационно-правового регулирования обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

3.3. Цель - совершенствование противопожарной пропаганды населения поселения. Достижение указанной цели в рамках программы предполагает решение следующих задач:

- повышение культуры населения в области противопожарной безопасности;

- привлечение населения поселения к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

3.4. Цель - приведение муниципальных зданий и объектов муниципального жилищного фонда поселения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности. Достижение указанной цели в рамках программы предполагает решение следующих задач:

- обеспечение противопожарной защиты объектов муниципального жилищного фонда поселения;

- содержание муниципальных объектов пожарной инфраструктуры поселения.

3.5. Цель - уменьшение рисков возникновения пожаров в лесных массивах на территории поселения и распространения лесных пожаров на населенный пункт поселения. Достижение указанной цели в рамках программы предполагает решение задачи проведения профилактических противопожарных мероприятий в лесах на территории поселения и по границе примыкания населенного пункта к лесным массивам.

3.6. Цель - поддержка территориального общественного объединения ДПО поселения. Достижение указанной цели в рамках программы предполагает решение задачи финансовое и материально-техническое содействие деятельности территориального общественного объединения ДПО поселения.

3.7. Достижение поставленных целей предполагается путём реализации основных мероприятий программы. Программа реализуется в один этап в течение 2016-2018 годов.

**IV. Показатели результатов** **реализации программы**

4.1. Показатели результатов реализации программы приводятся в приложении 2 к программе.

4.2. Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

- приведение и поддержание в пожаробезопасном состоянии территории поселения, объектов муниципального жилищного фонда поселения;

- повышение уровня подготовленности населения поселения к предупреждению возникновения пожаров, получение знаний и навыков при тушении очагов возгораний;

- минимизация количества пожаров и материального ущерба от них, предотвращение гибели людей в пожарах

4.3. Непосредственные показателями результатов реализации программы являются:

- обеспечение противопожарной защиты территории поселения;

- обеспечение противопожарной защиты объектов муниципального жилищного фонда поселения;

-обеспечение противопожарной защиты муниципальных зданий;

- содержание муниципальных объектов пожарной инфраструктуры поселения;

- совершенствование противопожарной пропаганды и агитации, информационного обеспечения населения поселения;

- *финансовое и материально-техническое обеспечение рабочих, занятых в мероприятиях по* *обеспечению первичных мер пожарной безопасности*;

- развитие ДПО в поселении.

4.4. При выполнении намеченных программных мероприятий предполагается достичь приемлемого уровня пожарной безопасности, создать эффективную систему противодействия угрозам пожарной опасности. Предусматриваемые затраты позволят свести к минимуму количество пожаров, как на территории поселения, так и на объектах муниципального жилищного фонда.

4.5. Конечный результат и экономический эффект от реализации программы выражается в стабилизации обстановки с пожарами на территории поселения и предполагает:

устранение выявленных отделом Государственного пожарного надзора по Нижневартовскому району нарушений правил пожарной безопасности, в соответствии с запланированным финансированием;

уменьшение общего количества пожаров, предотвращение пожаров на объектах муниципального жилищного фонда,в лесных массивах на территории поселения;

предотвращение гибели и травматизма людей на пожарах;

сокращение относительных потерь от пожаров;

привлечение населения к участию в ДПО;

повышение противопожарной культуры населения.

**V. Перечень программных мероприятий**

5.1. Перечень основных программных мероприятий изложен в приложении № 1 к программе.

5.2. В течение срока реализации программы предполагаются:

разработка и принятие ряда нормативных правовых актов, направленных на укрепление пожарной безопасности на территории поселения;

проведение работ по ряду направлений, позволяющих решать поставленные задачи, а также сформировать возможные перспективы развития и выработать предложения по вопросам пожарной безопасности;

проведение иных мероприятий предусмотренных программой.

**VI. Механизм реализации программы**

6.1. Механизм реализации программы включает следующие элементы:

разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий.

6.2. Управление над реализацией программы осуществляет финансово-экономический отдел администрации сельского поселения Зайцева Речка.

6.3. Общий отдел администрации сельского поселения Зайцева Речка (главный специалист – Дорофеев В.Е.) (далее – исполнитель) контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией программы.

6.4. Исполнитель ежегодно производит подготовку информации по объему финансирования мероприятий программы, а также оценку результативности реализации программы.

6.5. Контроль над исполнением целевой программы осуществляет Глава сельского поселения Зайцева Речка.

**VII. Обоснование ресурсного обеспечения программы**

7.1.Общий прогнозный объём финансирования программы – *357,846* тыс. рублей, в том числе:

2016 год – *357,846* тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей.

7.2. Источником финансирования программы является бюджет поселения.

7.3.Ежегодные объёмы финансирования программных мероприятий изложены в приложении № 1 к программе и уточняются при составлении и уточнении бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии нормативными правовыми актами поселения.

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Комплексные

меры пожарной безопасности на территории сельского поселения

Зайцева Речка на 2016-2018 годы»

**Перечень**

**программных мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Комплексные меры пожарной безопасности на территории**

**сельского поселения Зайцева Речка на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия программы** | **Срок выполнения** | **Финансовые затраты на реализацию**  **(тыс. руб.)** | | | | **Источники финансирования** |
| **всего** | **В том числе** | | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| I. Цель - создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории поселения | | | | | | | |
| 1. Задача - организационно-правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектов постановлений распоряжений администрации поселения по вопросам противопожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций | ежегодно | Не требуется | | | | |
| II. Цель - совершенствование противопожарной пропаганды населения поселения | | | | | | | |
| 1. Задача - повышение культуры населения в области противопожарной безопасности | | | | | | | |
| 1.1. | Распространение полиграфической и иной обучающей продукции, размещение информации на противопожарную тематику на установленных в местах общественного пользования стендах, установка информационных аншлагов и табличек | 2016-2018г. | *10,605* | *10,605* |  |  | Бюджет поселения |
| 2. Задача – привлечение населения поселения к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение очистки территории посёлка Зайцева Речка от горючего мусора | 2016-2018г.. |  |  |  |  | Бюджет ,605ия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2.2. | Подворное обеспечение и содержание противопожарного инвентаря (по-уличная установка пожарных щитов) | 2016-2018г. |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | **Итого по разделу II** |  | ***10,605*** | ***10,605*** | **0,0** | **0,0** |  |
| III. Цель - приведение муниципальных зданий и объектов муниципального жилищного фонда поселения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности | | | | | | | |
| 1. Задача - обеспечение противопожарной защиты муниципальных зданий иобъектов муниципального жилищного фонда поселения | | | | | | | |
| 1.1. | Приведение электрооборудования жилых домов в соответствие с нормами, правилами и требованиями ПУЭ и пожарной безопасности | 2016-2018г.. |  |  |  |  | наниматели жилых помещений |
| 1.2. | Текущий ремонт отопительных печей в жилых домах, ремонт дымовых труб, замена металлических дымовых труб на пожаробезопасные | 2016-2018г. | *82,432* | *82,432* |  |  | Бюджет поселения |
| 2. Задача - содержание муниципальных объектов пожарной инфраструктуры поселения. | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание и ремонт пожарных водоёмов | 2016-2018г. | *113,211* | *113,211* |  |  | Бюджет поселения |
| 2.2. | Оплата за выполнение работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности по договорам возмездного оказания услуг | 2016-2018г. | *124,080* | *124,080* |  |  | Бюджет поселения |
|  | **Итого по разделу III** |  | ***319,723*** | ***319,723*** | **0,0** | **0,0** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| IV. Цель - уменьшение рисков возникновения пожаров в лесных массивах на территории поселения и распространения лесных пожаров на населенный пункт поселения | | | | | | | |
| 1. Задача - проведение профилактических противопожарных мероприятий в лесах на территории поселения и по границе примыкания населенного пункта к лесным массивам | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата за выполнение работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в летний пожароопасный период по договорам возмездного оказания услуг | 2016-2018г. |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 1.2. | *Материально-техническое обеспечение рабочих занятых в мероприятиях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности* | 2016-2018г. | *27,518* | *27,518* |  |  | Бюджет поселения |
| 1.3. | Поддержание минерализованных полос и противопожарных разрывов по периметру поселка Зайцева Речка в необходимом функциональном состоянии | 2016-2018г. |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | **Итого по разделу IV** |  | ***27,518*** | ***27,518*** | **0,0** | **0,0** |  |
| V. Цель - поддержка территориального общественного объединения ДПО поселения | | | | | | | |
| 1. Задача - финансовое и материально-техническое содействие деятельности территориального общественного объединения ДПО поселения | | | | | | | |
| 1.1. | Субсидирование деятельности ОУ «ДПД сельского поселения Зайцева Речка» согласно заявкам на возмещение затрат | 2016-2018г.. |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | **Итого по разделу V** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **Итого по целевой программе** |  | ***357,846*** | ***357,846*** | **0,0** | **0,0** |  |

Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Комплексные

меры пожарной безопасности на территории сельского поселения

Зайцева Речка на 2016-2018годы»

**Оценка эффективности реализации целевой программы**

**«Комплексные меры пожарной безопасности на территории**

**сельского поселения Зайцева Речка на 2016-2018 годы»**

Эффективность и результативность реализации программы в основном зависят от степени достижения показателей приведённых в данном приложении

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результатов** | **Мероприятия программы** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1 | Приведение и поддержание в пожаробезопасном состоянии территории поселения, муниципальных зданий и объектов муниципального жилищного фонда поселения | Установка аншлагов, табличек, шт |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение электрооборудования жилых домов в соответствие с нормами, правилами и требованиями ПУЭ и пожарной безопасности, домов |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт отопительных печей в жилых домах, ремонт дымовых труб, замена металлических дымовых труб на пожаробезопасные, шт | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 |
| 4 | По-уличная установка пожарных щитов, шт | *0* | *0* | *5* | 10 | 10 |